## Summary
硬件测试文档 Hardware testing document
项目基本信息/Project Basic Info
项目名称： Project Name |  |  | 样品编号： Sample No. | A1
Summary
No. | Item | Report | Test status | Remark
Item
1 | Controller LM74700-Q1 | Controller LM74700-Q1'!A1 | PASS
2 | DCDC LM25143-Q1 | DCDC LM25143-Q1'!A1 | PASS
3 | DCDC MPQ8875A | DCDC MPQ8875A'!A1 | PASS
4 | DCDC LM63635-Q1 | DCDC LM63635-Q1'!A1 | PASS
5 | DCDC TPS62812-Q1 | DCDC TPS62812-Q1'!A1 | PASS | 输出开关波形有台阶，硬件更改后PASS
6 | DCDC TPS62810-Q1 | DCDC TPS62810-Q1'!A1 | PASS
7 | PMIC-MCU-FS26 | PMIC-MCU'!A1 | PASS
8 | MCU-RH850 | MCU!A1 | PASS
9 | PMIC-SOC | PMIC-SOC'!A1 | PASS | IIC波形测试更改上拉电阻后PASS
10 | SOC-SA8620 | SOC!A1 | PASS
11 | NOR Flash-MX25UW25345GXDR00 | NOR Flash'!A1 | PASS
12 | CAN-TJA1145&TJA1042 | CAN!A1 | PASS
13 | USS-UPID E218269 | USS!A1 | FAIL | 电源时序FAIL，软件进行调整
14 | LPDDR5-MT62F1536M32D4DS | LPDDR5!A1 | TBD | 目前测试条件不满足
15 | EMMC- MTFC64GAZAQHD | EMMC!A1 | PASS | 信号timing待增加测试点后测试
16 | Serializer-MAX96745 | Serializer!A1 | PASS | 网分线束损坏,GMSL2待A3 sample测试
17 | Deserializer-MAX96724 | Deserializer!A1 | PASS | 网分线束损坏,GMSL2待A3 sample测试
18 | Camera-MAX20087 | Camera!A1 | PASS
19 | ETH-BCM89272B0 | ETH '!A1 | PASS
20 | IMU-导远 | IMU!A1 | PASS | GPIO待软件配置
21 | FAN | FAN!A1 | TBD | 待软件配置
22 | System Sequence | System Sequence'!A1 | PASS
23 | System Consumption | System Consumption'!A1 | TBD | B sample测试
24 | ADC | ADC!A1 | TBD | B sample测试
25 | High and low temperature test | High and low temperature test'!A1 | TBD | B sample测试
结论:部分测试问题已经更改后验证PASS,遗留问题均需后续测试验证. Conclusion:
总体测试结果: Overall result of measurement / test is:
编制: Prepared by: |  | 批准: Approved by: |  | 日期: Date:

## CAN
14_CAN_测试
Loaction | U150、U36、U220(only for debug)
序号 | Item | 测试数据 |  | 测试结论 |  | 备注
1 | 电源电压测试 | 电源电压测试 |  | PASS
2 | 电源电压噪声测试 | 电源电压噪声测试 |  | PASS
3 | 电源时序测试 | 电源时序测试 |  | PASS
4 | GPIO测试 | GPIO测试 |  | PASS
5 | TX/RX信号测试 | TX/RX信号测试 |  | PASS
6 | CAN终端电阻测试 | CAN终端电阻测试 |  | PASS |  | CH对地电阻、CL对地电阻、CH和CL间电阻
7 | CAN总线电平测试 | CAN总线电平测试 |  | PASS |  | 显性电平和隐性电平
8 | 信号边沿测试 | 信号边沿测试 |  | PASS |  | 边沿时间与边沿质量
10 | 地偏移测试 | 地偏移测试 |  | PASS |  | CAN_H和CAN_L对地共模电压
11 | 采样点电平稳定性测试 | 采样点电平稳定性测试 |  | PASS |  | 一个位时间50%处和结束处电压偏差测试
12 | SPI信号测试 | SPI信号测试 |  | PASS
13 | 接口故障测试 | 接口故障测试 |  | PASS
电源电压测试
测试条件 | 实验室环境：25℃，55%湿度
测试设备：
FLUKE-Digtal Multimeter 17B+
测试项目 | Item | 测试指标 |  |  | 测试结果 | 单位 | 测试结论
|  | 最小值 | 典型值 | 最大值
电压 | VCC | 4.75 | 5 | 5.5 | 4.98 | V | PASS
电压 | VIO | 2.85 | 3.3 | 5.5 | 3.29 | V | PASS
电压 | VBAT | 4.5 | 12 | 28 | 11.92 | V | PASS
U36 TJA1042TK/3/1J
测试项目 | Item | 测试指标 |  |  | 测试结果 | 单位 | 测试结论
|  | 最小值 | 典型值 | 最大值
电压 | VCC | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.01 | V | PASS
电压 | VIO | 2.8 | 3.3 | 5.5 | 3.291 | V | PASS
U220 TJA1042TK/3/1J
测试项目 | Item | 测试指标 |  |  | 测试结果 | 单位 | 测试结论
|  | 最小值 | 典型值 | 最大值
电压 | VCC | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.01 | V | PASS
电压 | VIO | 2.8 | 3.3 | 5.5 | 3.29 | V | PASS
电源电压噪声测试
测试条件 | 实验室环境：25℃，55%湿度
测试设备：
示波器型号：Tektronix MDO3054
测试项目 | Item | 测试指标 |  |  | 测试结果 | 单位 | 测试结论
|  | 最小值 | 典型值 | 最大值
输入噪声 | VCC |  |  | 25 | 13.6 | mV | PASS
输入噪声 | VIO |  |  | 50 | 13.6 | mV | PASS
输入噪声 | VBAT |  |  | 1500 | 25.6 | mV | PASS
U36 TJA1042TK/3/1J
测试项目 | Item | 测试指标 |  |  | 测试结果 | 单位 | 测试结论
|  | 最小值 | 典型值 | 最大值
输入噪声 | VCC |  |  | 50 | 16 | mV | PASS
输入噪声 | VIO |  |  | 100 | 27.2 | mV | PASS
U220 TJA1042TK/3/1J
测试项目 | Item | 测试指标 |  |  | 测试结果 | 单位 | 测试结论
|  | 最小值 | 典型值 | 最大值
输入噪声 | VCC |  |  | 50 | 23.2 | mV | PASS
输入噪声 | VIO |  |  | 100 | 13.6 | mV | PASS
电源时序测试
测试条件 | 实验室环境：25℃，55%湿度
测试设备：
示波器型号：Tektronix MDO3054
测试项目 | Item | 测试指标 |  |  | 测试结果 | 单位 | 测试结论
|  | 最小值 | 典型值 | 最大值
电源时序 | 没有特殊要求
U36 TJA1042TK/3/1J
测试项目 | Item | 测试指标 |  |  | 测试结果 | 单位 | 测试结论
|  | 最小值 | 典型值 | 最大值
电源时序 | 没有特殊要求
GPIO测试
测试条件 | 实验室环境：25℃，55%湿度
测试设备：
示波器型号：Tektronix MDO3054
测试项目 | Item | 测试指标 |  |  | 测试结果 | 单位 | 测试结论
|  | 最小值 | 典型值 | 最大值
GPIO-ON | INH ( CAN1_INH ) | 6.7 |  |  | 12.5 | V | PASS
GPIO-OFF | INH ( CAN1_INH ) |  |  | 0.8 | -0.5 | V | PASS
GPIO-ON | WAKE ( WAKE ) | 4.1 |  |  | 12.5 | V | PASS
GPIO-OFF | WAKE ( WAKE ) |  |  | 2.4 | -0.5 | V | PASS
U36 TJA1042TK/3/1J
测试项目 | Item | 测试指标 |  |  | 测试结果 | 单位 | 测试结论
|  | 最小值 | 典型值 | 最大值
GPIO-ON | STB ( MCU_CAN2_STB ) | 2.31 |  |  | 2.92 | V | PASS
GPIO-OFF | STB ( MCU_CAN2_STB ) |  |  | 0.99 | -0.2 | V | PASS
TX/RX信号测试
测试条件 | 实验室环境：25℃，55%湿度
测试设备：
示波器型号：Tektronix MDO3054
测试项目 | Item | 测试指标 |  |  | 测试结果 | 单位 | 测试结论
|  | 最小值 | 典型值 | 最大值
电压 | TX-H | 2.475 |  |  | 3.4 | V | PASS
电压 | TX-L |  |  | 0.825 | -0.04 | V | PASS
电压 | RX-H | 2.9 |  |  | 3.48 | V | PASS
电压 | RX-L |  |  | 0.4 | -0.04 | V | PASS
时间 | tbit(TXD) |  |  |  | 2 | μs | PASS
时间 | tbit(RXD) |  |  |  | 1.92 | μs | PASS
U36 TJA1042TK/3/1J
测试项目 | Item | 测试指标 |  |  | 测试结果 | 单位 | 测试结论
|  | 最小值 | 典型值 | 最大值
电压 | TX-H | 2.475 |  |  | 3.4 | V | PASS
电压 | TX-L |  |  | 0.825 | -0.12 | V | PASS
电压 | RX-H | 2.9 |  |  | 3.4 | V | PASS
电压 | RX-L |  |  | 0.4 | -0.04 | V | PASS
时间 | tbit(TXD) |  |  |  | 2 | μs | PASS
时间 | tbit(RXD) |  |  |  | 1.92 | μs | PASS
CAN终端电阻测试
测试条件 | 实验室环境：25℃，55%湿度
测试设备：
FLUKE-Digtal Multimeter 17B+
测试项目 | Item | 测试指标 |  |  | 测试结果 | 单位 | 测试结论
|  | 最小值 | 典型值 | 最大值
终端电阻 | CH对地电阻 | 5 |  | 50 | 9.27 | MΩ | PASS
终端电阻 | CL对地电阻 | 5 |  | 50 | 9.26 | MΩ | PASS
终端电阻 | CH和CL间电阻 | 10 |  | 100 | 28.89 | kΩ | PASS
U36 TJA1042TK/3/1J
测试项目 | Item | 测试指标 |  |  | 测试结果 | 单位 | 测试结论
|  | 最小值 | 典型值 | 最大值
终端电阻 | CH对地电阻 | 5 |  | 50 | 18.2 | MΩ | PASS
终端电阻 | CL对地电阻 | 5 |  | 50 | 18.4 | MΩ | PASS
终端电阻 | CH和CL间电阻 | 10 |  | 130 | 120.4 | Ω | PASS
CAN总线电平测试
测试条件 | 实验室环境：25℃，55%湿度
测试设备：
示波器型号：Tektronix MDO3054
测试项目 | Item | 测试指标 |  |  | 测试结果 | 单位 | 测试结论
|  | 最小值 | 典型值 | 最大值
电压 | CANH | 2.75 | 3.5 | 4.5 | 3.8 | V | PASS
电压 | CANL | 0.5 | 1.5 | 2.25 | 1.2 | V | PASS
电压 | CAN-dif | 1.5 |  | 3 | 2.6 | V | PASS
U36 TJA1042TK/3/1J
测试项目 | Item | 测试指标 |  |  | 测试结果 | 单位 | 测试结论
|  | 最小值 | 典型值 | 最大值
电压 | CANH | 2.75 | 3.5 | 4.5 | 3.76 | V | PASS
电压 | CANL | 0.5 | 1.5 | 2.25 | 1.24 | V | PASS
电压 | CAN-dif | 1.5 |  | 3 | 2.52 | V | PASS
信号边沿测试
测试条件 | 实验室环境：25℃，55%湿度
测试设备：
示波器型号：Tektronix MDO3054
测试项目 | Item | 测试指标 |  |  | 测试结果 | 单位 | 测试结论
|  | 最小值 | 典型值 | 最大值
信号边沿 | 隐形到显性边沿 | 15 |  | 150 | 47 | ns | PASS
信号边沿 | 显性到隐形边沿 | 15 |  | 300 | 87 | ns | PASS
U36 TJA1042TK/3/1J
测试项目 | Item | 测试指标 |  |  | 测试结果 | 单位 | 测试结论
|  | 最小值 | 典型值 | 最大值
信号边沿 | 隐形到显性边沿 | 15 |  | 150 | 48 | ns | PASS
信号边沿 | 显性到隐形边沿 | 15 |  | 300 | 72 | ns | PASS
地偏移测试
测试条件 | 实验室环境：25℃，55%湿度
测试设备：
示波器型号：Tektronix MDO3054
测试项目 | Item | 测试指标 |  |  | 测试结果 | 单位 | 测试结论
|  | 最小值 | 典型值 | 最大值
地偏移 |  | -2 |  | 2 | 4 | V | PASS
U36 TJA1042TK/3/1J
测试项目 | Item | 测试指标 |  |  | 测试结果 | 单位 | 测试结论
|  | 最小值 | 典型值 | 最大值
地偏移 |  | -2 |  | 2 | 4 | V | PASS
采样点电平稳定性测试
测试条件 | 实验室环境：
测试设备：
U150 TJA1145ATK/FD
0 | Item | 测试指标 |  |  | 测试结果 | 单位 | 测试结论
|  | 最小值 | 典型值 | 最大值
电压偏差 | CAN-dif显性电平 | -5 |  | 5 | 3.5 | % | PASS
电压偏差 | CAN-dif隐性电平 | -5 |  | 5 | 2.5 | % | PASS
U36 TJA1042TK/3/1J
测试项目 | Item | 测试指标 |  |  | 测试结果 | 单位 | 测试结论
|  | 最小值 | 典型值 | 最大值
电压偏差 | CAN-dif显性电平 | -5 |  | 5 | 5 | % | PASS
电压偏差 | CAN-dif隐性电平 | -5 |  | 5 | 2.5 | % | PASS
SPI信号测试
测试条件 | 实验室环境：
测试设备：
U150 TJA1145ATK/FD normal/standby mode
测试项目 | Item | 测试指标 |  |  | 测试结果 | 单位 | 测试结论
|  | 最小值 | 典型值 | 最大值
SPI信号 | clock frequency fSCLK | 4 |  |  | 5 | MHz | PASS
SPI信号 | clock high time tCH | 100 |  |  | 100 | ns | PASS
SPI信号 | clock low time tCL | 100 |  |  | 100.3 | ns | PASS
SPI信号 | clock rise time tCLCH | 0.1 |  |  | 0.29811 | V/ns | PASS
SPI信号 | clock fall time tCHCL | 0.1 |  |  | 0.23582 | V/ns | PASS
SPI信号 | CS hold time tCHSH | 50 |  |  | 4625 | ns | PASS
SPI信号 | data setup time tDVCH | 50 |  |  | 76 | ns | PASS
SPI信号 | data hold time tCHDX | 50 |  |  | 404.7 | ns | PASS
SPI信号 | SCLK input low voltage VIL |  |  | 0.4 | -0.16 | V | PASS
SPI信号 | SCLK input high voltage VIH | 2.9 |  |  | 3.12 | V | PASS
SPI信号 | Data input low voltage VIL |  |  | 0.4 | -0.2 | V | PASS
SPI信号 | Data input high voltage VIH | 2.9 |  |  | 3.16 | V | PASS
接口故障测试
测试条件 | 实验室环境：
测试设备：
U150 TJA1145ATK/FD
测试项目 | Item | 测试指标 |  |  | 测试结果 | 单位 | 测试结论
|  | 最小值 | 典型值 | 最大值
CAN接口 | 单端对地短路 | 5 |  | 5 | 可自恢复 | s | PASS
CAN接口 | 单端对电源短路 | 5 |  | 5 | 可自恢复 | s | PASS
CAN接口 | 两端同时对地短路 | 5 |  | 5 | 可自恢复 | s | PASS
CAN接口 | 两端同时对电源短路 | 5 |  | 5 | 可自恢复 | s | PASS
CAN接口 | 两端间短路 | 5 |  | 5 | 可自恢复 | s | PASS
U36 TJA1042TK/3/1J
测试项目 | Item | 测试指标 |  |  | 测试结果 | 单位 | 测试结论
|  | 最小值 | 典型值 | 最大值
CAN接口 | 单端对地短路 | 5 |  | 5 | 可自恢复 | s | PASS
CAN接口 | 单端对电源短路 | 5 |  | 5 | 可自恢复 | s | PASS
CAN接口 | 两端同时对地短路 | 5 |  | 5 | 可自恢复 | s | PASS
CAN接口 | 两端同时对电源短路 | 5 |  | 5 | 可自恢复 | s | PASS
CAN接口 | 两端间短路 | 5 |  | 5 | 可自恢复 | s | PASS